# PROJET DASHBOARD DE TLWM

## 1. DOCUMENT OFFICIEL DU PROJET

Objectif : Mettre en place un dashboard pour suivre les activités de l’église (culte, prière, école de base, mission, séminaires, urgences) au niveau Assemblée, District et National.

Durée : 6 mois

Résultats attendus :
- Suivi structuré des activités
- Meilleure prise de décision
- Transparence des données
- Organisation moderne et efficace

## 2. PLANNING DÉTAILLÉ SEMAINE PAR SEMAINE

## Semaine 02 – 08/02/2026 : Analyse des besoins et définition des indicateurs

## Semaine 09 – 15/02/2026 : Création du modèle Excel et validation du modèle
(ce modèle subira des améliorations jusqu’à la livraison de la version V2) ; proposition de design du dashboard (facultative)

## Semaine 16/02 – 08/03/2026 : Début de la collecte pilote et saisie des données

## Semaine 09/03 – 22/03/2026 : Suivi de la collecte

## Semaine 23/03 – 29/03/2026 : Correction du modèle définitif (Excel)

## Semaine 30/03 – 12/04/2026 : Consolidation des données

## Semaine 13/04 – 26/04/2026 : Création des graphiques (V1)

## Semaine 27/04 – 16/05/2026 : Ajout des filtres, et définir un tableau récapitulatif validé

## Semaine 17/05 – 24/05/2026 : Tests du dashboard

## Semaine 25/05 – 06/06/2026 : Amélioration du design du tableau de bord

## Semaine 07/06 – 21/06/2026 : Intégrations,suivi et prise de décision pour la version V2